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УКРАЇНА
Харківська область

Борівська селищна рада
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я

ІІІ сесії  VІІІ скликання

      від 24 грудня 2020 року № 2
Про затвердження Програми економічного

і   соціального    розвитку    Борівської

селищної територіальної   громади на 2021 рік

Розглянувши підготовлений виконавчим комітетом селищної ради проєкт Програми економічного і соціального розвитку Борівської селищної територіальної громади на 2021 рік та на підставі пункту 22 частини першої статті 26 та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення  подальшого соціально-економічного і культурного розвитку  Борівської селищної територіальної громади, сталого розвитку промисловості, аграрного сектору економіки, підприємництва та малого бізнесу, залучення інвестиційних ресурсів, забезпечення соціального захисту та поліпшення життєвого рівня населення, враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, селищна рада

 В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Борівської селищної територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма), згідно додатку (додаток додається), який є невід’ємною частиною даного рішення.

 2. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити виконання заходів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Борівської селищної  територіальної громади на 2021 рік та двічі на рік на сесіях селищної ради інформувати про хід і результати виконання цієї Програми.

3. Фінансовому відділу виконавчого комітету селищної ради у 2021 році забезпечити фінансування заходів Програми, виходячи з фінансових можливостей селищного бюджету.

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань  бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва та інвестицій  (Світлана МАРЧЕНКО); з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання земельних ресурсів, екології, комунальної власності та регуляторної політики (Олексій ГОМОН).

Борівський селищний голова

         Олександр ТЕРТИШНИЙ
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ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Борівської селищної територіальної громади на 2020 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу показників розвитку громади за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами). 

Програму було розроблено з урахуванням норм: 

- норм проєкту Закону України «Про Державний бюджет України                 на 2021 рік»; 

- завдань, визначених Указами Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30.09.2019 № 722 та «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від 08.11.2019 № 837 Кабінету Міністрів України;

- положень та завдань:

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2027 року.

- постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» з урахуванням змін (постанова Кабінету Міністрів України № 883 від 23.10.2019).

Основною метою Програми є створення умов для повноцінного функціонування громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Структуру Програми побудовано відповідно до вказаних пріоритетних напрямів розвитку.

У частині І «Аналітична частина» Програми визначено інформацію про актуальний стан, основні тенденції та проблеми розвитку селищної територіальної громади.
У частині ІІ Програми наведено основні прогнозні показники, які є критеріями реалізації пріоритетних завдань Програми.

Частина ІІІ «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» містить конкретні заходи щодо виконання пріоритетних завдань у відповідній сфері, заплановані на 2021 рік, та очікувані результати виконання цих заходів.
У частині IV. «Перелік інвестиційних проєктів розвитку Борівської селищної територіальної громади, які планується реалізувати в 2021 році» наведено перелік об’єктів, будівництво яких планується здійснювати на території Борівської селищної ради протягом 2021 року.
Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного, селищного бюджетів, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.
Координацію реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Борівської селищної ради та його структурні підрозділи.
У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до Програми затверджуються Борівською селищною радою.
ЧАСТИНА І АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Борівська селищна територіальна громада розташована у східній частині Харківської області на півночі межує з Куп’янським районом Харківської області, на півдні — з Лиманським районом Донецької області. До східних окраїн території Борівської громади прилягають Сватовський і Кремінський райони Луганської області, а із заходу громада межує з Куньєвською сільською, Оскільською сільською, Ізюмською міською територіальними громадами Ізюмського району Харківської області. Адміністративним центром громади є селище міського типу Борова. Відстань від найвіддаленішого населеного пункту громади (с. Новий Мир) до адміністративного центру (смт Борова) становить 31 км. Віддаленість від м. Харкова становить 147 км.
Загальна площа території громади 875,33 кв. км, що складає 2,8% від загальної площі Харківської області. В громаді налічується 38 населених пунктів.
	№ п/п
	Населенні пункти громади
	Загальна площа території

(тис. км2)
	Кількість

населення
	Кількість

виборців

	1
	смт. Борова
	0,1222
	6400
	4881

	2
	с. Бойні
	0,0015
	59
	47

	3
	с. Новоплатонівка
	0,0180
	344
	293

	4
	с. Шийківка
	0,0355
	471
	423

	5
	с. Загризове
	0,0344
	336
	344

	6
	с. Богуславка
	0,0338
	1194
	870

	7
	с. Лозова
	0,0150
	36
	41

	8
	с. Нова Кругляківка
	0,0280
	16
	29

	9
	с.Вище Солоне
	0,0437
	325
	263

	10
	с.Нижче Солоне
	0,0373
	292
	252

	11
	с.Бахтин 
	0,0371
	294
	279

	12
	с.Гороховатка
	0,0174
	366
	306

	13
	с. Голубівка
	0,0049
	10
	10

	14
	с.Ізюмське
	0,0137
	519
	434

	15
	с.Дружелюбівка
	0,0124
	252
	217

	16
	с.Ольгівка
	0,0083
	37
	34

	17
	с.Новий Мир
	0,0079
	36
	31

	18
	с.Глущенкове
	0,0078
	6
	5

	19
	с.Андріївка
	0,0045
	13
	12

	20
	с.Червоний Став
	0,0036
	3
	3

	21
	сел. Першотравневе
	0,0230
	549
	454

	22
	с.Борівська Андріївка
	0,0126
	95
	72

	23
	с.Копанки
	0,0101
	129
	112

	24
	с.Зелений Гай
	0,0080
	89
	67

	25
	с.Вишневе
	0,0069
	175
	128

	26
	с.Підвисоке
	0,0214
	480
	392

	27
	с.Гаврилівка
	0.0256
	19
	14

	28
	с.Калинове
	0,0175
	134
	105

	29
	с.Ясинувате
	0,0069
	15
	14

	30
	с. Мирне
	0,0050
	44
	41

	31
	с. Парнувате
	0,0055
	50
	44

	32
	с.Підлиман
	0,0394
	1193
	948

	33
	с.Нижня Журавка
	0,0046
	85
	59

	34
	с.Піски-Радьківські
	0,0809
	2090
	1619

	35
	с.Маліївка
	0,0238
	138
	98

	36
	с.Чернещина
	0,0218
	502
	408

	37
	с.Новосергіївка
	0,0056
	21
	16

	38
	с.Степове
	0,0042
	97
	83

	
	Усього:
	0,8753
	16914
	13448


По території громади протікає 8 річок, загальна площа яких складає 5,2 тис.га. Найбільшою є річка Оскіл.
Основна спеціалізація в сільськогосподарському виробництві – рослинництво, основними  сільськогосподарськими культурами є озима та яра пшениця, ячмінь, вирощують також кукурудзу, горох, гречку, соняшник, буряк.

Загальна площа земельних угідь 75,2 тис. га.

Нагальною потребою Борівської селищної ради є проведення інвентаризації земель, що дасть можливість встановити кількісні характеристики земель. Разом із актуалізацією нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів це дозволить збільшити надходження до бюджету від операцій з землею.

Відсутня актуальна містобудівна документація, а саме генеральні плани. Не створено містобудівний кадастр, що ускладнює прийняття комплексних управлінський рішень, не дає можливості ефективно управляти наявними земельними ресурсами, визначити шляхи розвитку території громади. Відсутність цих документів ускладнює вирішення питань створення та використання резерву територій, призначених для містобудівних потреб, визначення режиму використання земель, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму, проєктування транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій. 

Демографічна ситуація, ринок праці
Людський потенціал надзвичайно важливий для сталого розвитку громади. Основними генераторами ідей та носіями інноваційного потенціалу є люди, які готові використовувати сукупні можливості громади щодо генерації, сприймати та впроваджувати нові модифікаційні ідеї з метою забезпечення сталого та самодостатнього розвитку громади

Зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті природного скорочення (перевищення рівня смертності над народжуваністю) і негативного сальдо міграції. 

Спостерігається міграційний відтік працездатного населення.

Станом на 01.10.2020 року на території громади обліковується 2988 внутрішньо переміщених осіб, з них 569 дітей віком до 18 років.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників становить 8264 грн. що на 14,5 % нижче аналогічного показника по області. Нижчий рівень оплати праці зумовлений високим рівнем зайнятості у невиробничому секторі економіки та сільському господарстві, де значна частина працівників отримують мінімальну заробітну плату.

Ситуація на ринку праці на території Борівської селищної територіальної громади протягом останніх років визначалась загальним соціально-економічним станом та формувалась під впливом як загальнодержавних, так і регіональних тенденцій розвитку.

Проблеми безробіття супроводжуються збільшенням тіньової зайнятості, низьким рівнем розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності, відсутністю постійних робочих місць, що призводить до зниження трудової активності, збільшується міграція за кордон у пошуках робочих місць, а також проблема молодіжного безробіття, молодь без досвіду роботи зазнає найбільших труднощів у пошуку роботи, особливо офіційного працевлаштування. 

Одним із напрямів співпраці центру зайнятості та Борівської селищної ради є запобігання безробіттю, забезпечення зайнятості населення, його соціального захисту та підвищення ефективності використання трудового потенціалу. Активно проводиться робота по залученню безробітних, які перебувають на обліку, до участі в громадських роботах та роботах тимчасового характеру. Проводяться ярмарки вакансій, інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення громади.
Стан розвитку інфраструктури
Мережа закладів освіти

Дошкільна освіта

На території Борівської селищної територіальної  громади функціонує 9 дошкільних навчальних закладів. Існує проблема перевантаження закладів дошкільної освіти, що унеможливлює у повній мірі задовольнити потреби населення в забезпеченні дошкільною освітою. в яких виховується 356 дитини, створення додаткових місць не потребується.

Дошкільні навчальні заклади що розташовані на території ради.

	№ п/п
	Назва закладу
	Адреса
	Кількість дітей
	Кількість вихователів
	Кількість технічного персоналу

	1
	Борівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Берізка»
	смт.Борова, вул. Поштова, буд. 4
	86
	6
	16

	2
	Борівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Золота рибка»
	смт.Борова, вул.14 квартал, буд.12 А
	108
	12
	21

	3
	Богуславський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко»
	с. Богуславка, пров.Миру, буд. 2-А
	34
	2
	9

	4
	Вищесолоненський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Пролісок»
	с. Вище Солоне,  вул.Молодіжна, буд. 103
	5
	1
	3

	5
	Гороховатський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко»
	с.Гороховатка, вул.Центральна, буд. 26
	14
	2
	4

	6
	Підлиманський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Струмочок»
	с. Підлиман, вул. Торгова, буд. 2
	24
	2
	3

	7
	Піско-Радьківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
	с. Піски - Радьківськ, вул. Центральна
	54
	6
	13

	8
	Першотравневий дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
	сел. Першотравневе, вул.Шкільна, буд.13-А
	16
	2
	5

	9
	Чернещинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
	с.Чернещина вул. Центрадьна, 5
	15
	2
	5


Стан матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти задовільний, але є потреба в подальшому оновленні та поповненні. Приміщення дошкільних навчальних закладів знаходяться в задовільному та доброму стані. За останні роки за кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету було проведено капітальні та поточні ремонти  дошкільних навчальних закладів, закуплено довгострокове обладнання.

Загальна середня освіта

На території Борівської селищної територіальної громади освітній процес здійснюється в 1 окружному опорному закладі та його 4 філіях І-ІІ ст., 6 закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ст. та в 1 НВК.

	№ п/п
	Назва закладу
	Адреса
	Кількість учнів
	Кількість викладачів
	Кількість технічного персоналу

	1
	ООЗ «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника» та його філій
	смт Борова, вул. Миру, 23
	615
	44
	21

	2
	Борівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. №2 – філія ООЗ «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Борівського району Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника»
	смт Борова, вул. Гагаріна, 49
	69
	13
	11

	3
	Вищесолоненська загальноосвітня школа І-ІІ ст. - філія ООЗ «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Борівського району Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника»
	с. Вище Солоне, вул. Молодіжна, буд. 82
	21
	8
	4

	4
	Підлиманська загальноосвітня школа І-ІІ ст. - філія ООЗ «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Борівського району Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника»
	с. Підлиман, вул. Кузнєцова 79а
	95
	13
	6

	5
	Шийківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. - філія ООЗ «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Борівського району Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника»
	с. Шийківка, вул. Центральна, 5
	21
	11
	3

	6
	Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
	с. Богуславка, пров., Шкільний, буд. 6
	154
	15
	10

	7
	Гороховатська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
	с. Гороховатка, вул. Миру, 6-а,
	38
	15
	5

	8
	Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
	с .Ізюмське пров., Партизанський, 11
	89
	18
	11

	9
	Підвисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
	с. Підвисоке вул. Григорія Запорожченка, 20
	58
	15
	3

	10
	Піско-Радьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
	с.Піски-Радьківські, вул. Центральна 4
	196
	18
	11

	11
	Першотравнева загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
	сел. Першотравневе, вул. Шкільна 12
	72
	15
	7

	12
	Чернещинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
	с.Чернещина вул. Центрадьна, 3
	47
	14
	9

	Всього
	1455
	199
	102


Позашкільна освіта
На території діють 2 позашкільні навчальні заклади:

- Будинок дитячої та юнацької творчості;

- Дитячо-юнацька спортивна школа.

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт є невід'ємною частиною виховного процесу дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої держави. Її основне призначення – зміцнення здоров'я, підвищення фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу.

Протягом 2020 року на території громади збережено існуючу мережу спортивних споруд, забезпечено роботу їх за призначенням. Діє дитячо-юнацька спортивна школа. Її робота проводиться на базі 8 загальноосвітніх шкіл. В ДЮСШ працює 24 групи: 8 груп з волейболу, 12 груп з футболу та 4 групи з спортивного туризму. Всього охоплено 416 вихованців.

Також на території громади розташовані стадіон «Колос» за адресою смт.Борова, вул. Північна 2 та фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою смт. Борова, вул. Миру, 23 а.

Культура

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхом збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Мережа культурних закладів, при умові повноцінного функціонування, спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні.

Заклади культури, які перебувають на території Борівської селищної територіальної громади

	№ п/п
	Назва
	Місце розташування
	Кількість місць
	Кількість персоналу

	1
	Борівський районний Будинок культури
	смт. Борова,

вул. Миру, 19
	600
	18

	2
	Борівський міський Будинок культури
	смт. Борова, вул. Гагаріна, 44
	350
	4

	3
	Богуславський сільський Будинок культури
	с. Богуславка,

пров. Миру, 1
	400
	4

	4
	Вищесолоненський сільський Будинок культури
	с. Вище Солоне,

вул. Молодіжна, 80-а
	300
	2

	5
	Гороховатський сільський Будинок культури
	с. Гороховатка,

вул. Миру, 7
	300
	3

	6
	Підвисочанський сільський Будинок культури
	с. Підвисоке вул. Григорія Запорожченка, 25
	500
	3

	7
	Підлиманський сільський Будинок культури
	с. Підлиман,

вул. Центральна, 3-А
	480
	3

	8
	Першотравневий сільський Будинок культури
	сел. Першотравневе вул. Кооперативна б, 12
	450
	3

	9
	Піско-Радьківський сільський Будинок культури
	с. Піски-Радьківські, вул. Паркова, 9
	550
	5

	10
	Чернещинський сільський Будинок культури
	с. Чернещина, вул. Центральна, 17
	300
	3

	11
	Веселівський сільський клуб
	с. Борівська Андріївка, вул. Степова, 38
	200
	1

	12
	Дружелюбівський сільський клуб
	с. Дружелюбівка, вул. Шкільна, 11
	100
	1

	13
	Загризівський сільський клуб
	с. Загризове,

вул. Клубна, 1
	200
	1

	14
	Ізюмський сільський клуб
	с. Ізюмське

пров. Партизанський, 10
	50
	2

	15
	Калинівський сільський клуб
	с. Калинове, вул. Центральна, 54
	250
	1

	16
	Лозівський сільський клуб
	с. Лозова,

вул. Поштова, 2
	200
	1

	17
	Маліївський сільський клуб
	с. Маліївка,

вул. Шевченка, 42
	150
	2

	18
	Нижчесолоненський сільський клуб
	с. Нижче-Солоне, вул. Центральна, 41-б
	150
	0

	19
	Новоплатонівський сільський клуб
	с. Новоплатонівка, вул. Центральна, 58
	150
	1

	20
	Радьківський сільський клуб
	с. Бахтин,

вул. Радьківська, 10-а
	200
	0

	21
	Шийківський сільський клуб
	с. Шийківка,

вул. Миру, 2
	200
	3


Бібліотечні заклади

	№ п/п
	Назва
	Місце розташування
	Кількість персоналу

	1
	Центральна районна бібліотека комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	смт. Борова,

вул. Миру 12
	9

	2
	Районна бібліотека для дітей комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	смт. Борова,

вул. Миру 12
	3

	3
	Міська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	смт. Борова

вул. Гагаріна 44
	1

	4
	Андріївська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Андріївка 

вул. Перемоги
	-

	5
	Богуславська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Богуславка 

пров. Шкільний, 6
	1

	6
	Веселівська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Борівська Андріївка
вул. Степова, 38
	1

	7
	Вищесолоненська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Вище Солоне

вул. Молодіжна 80-а
	1

	8
	Гороховатська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Гороховатка

вул. Миру, 7
	1

	9
	Дружелюбівська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Дружелюбівка

вул. Шкільна, 15
	1

	10
	Загризівська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Загризове 

вул. Шевченка, 25
	1

	11
	Ізюмська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Ізюмське

вул. Ветеранів
	1

	12
	Калинівська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с.Калиново

вул. Центральна, 54
	1

	13
	Лозівська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Лозова

вул. Поштова, 2
	1

	14
	Маліївська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Маліївка

вул. Шевченка, 42
	1

	15
	Нижчесолоненська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Нижче Солоне

вул. Центральна41-б
	1

	16
	Новоплатонівська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Новоплатонівка

вул. Центральна, 58
	1

	17
	Першотравнева сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	сел. Першотравневе

вул. Кооперативна, 12
	1

	18
	Піско-Радьківська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Піски-Радьківські

вул. Паркова, 9
	2

	19
	Підвисочанська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Підвисоке

вул. Григорія Запорожченка, 25а
	1

	20
	Підлиманська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Підлиман

вул. Центральна, 3-а
	1

	21
	Радьківська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с Бахтин 

вул. Радьківська  10-а
	1

	22
	Чернещанська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Чернещина

вул. Центральна, 17
	1

	23
	Шийківська сільська бібліотека-філія комунального закладу Борівської централізованої бібліотечної системи
	с. Шийківка

вул.Миру, 2
	1


Художня самодіяльність є гарним способом самовираження та реалізації творчих, професійних здібностей. 

Разом з тим, в громаді є певні проблеми з їх проведення: відсутність критої сцени для заходів на вулиці.
Деякі заклади культури потребують капітальних ремонтів, модернізації та додаткового технічного оснащення відповідно до вимог сьогодення. 

Клубні заклади потребують постійного оновлення сценічних костюмів, придбання музичних інструментів, тематичного оформлення сцени, спеціальних меблів тощо. 

Всього в клубних закладах працюють 174 клубних формування, (з них 80 дитячі), в яких приймають участь 1732 гуртківців (з них 941 дітей).

Проблемні питання галузі:

- застаріла матеріально-технічна база закладів культури;

- недостатній рівень розвитку в’їзного та внутрішнього туризм.

Охорона здоров’я

Первинна медична допомога надається в 5 амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, 4 фельдшерсько-акушерських та 9 фельдшерських пунктах, які входять до складу комунального некомерційного підприємства Борівського Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Вторинна медична допомога населенню Борівської селищної територіальної громади надається в комунальному некомерційному підприємстві «Борівська центральна районна лікарня».
Діє станція Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
	№ п/п
	Назва
	Адреса

	1
	КНП «Борівська центральна районна лікарня»
	смт. Борова, вулиця Миру, будинок, 34

	2
	КНП Борівський ЦПМСД
	смт. Борова, вулиця Миру, будинок, 34

	3
	АЗПСМ смт.Борова
	смт. Борова, вул. Миру б.34

	4
	АЗПСМ с.Гороховатка
	с. Гороховатка, вул. Зарічна б. 1

	5
	АЗПСМ с.Богуславка
	с. Богуславка, вул. Центральна б. б.37

	6
	АЗПСМ

с. Піски-Радьківські
	с. Піски-Радьківські, вул. вул.Гагаріна  б.22

	7
	АЗПСМ с.Чернещина
	с.Чернещина, вул. Перемоги б. 1

	8
	ФАП с.Підвисоке
	с. Підвисоке, вул. Григорія Запорожченка б.71

	9
	ФАП сел.Першотравневе
	сел. Пешотравневе, вул. Молодіжна б. 11

	10
	ФАП с.Підлиман
	с. Підлиман, вул. Торгова б.12

	11
	ФАП с.Ізюмське
	с. Ізюмське, пров Партизанський б.4

	12
	ФП с.Нижче-Солоне
	с. Нижче-Солоне, вул. Центральна б.56 а

	13
	ФП с.Бахтин
	с. Бахтин, вул. Лиманська б.14

	14
	ФП с.Калиново
	с. Калиново, вул. Центрльна б.13

	15
	ФП.Маліївка
	с. Маліївка, вул. Т. Шевченка б.35

	16
	ФП с.Вище Солоне
	с. Вище Солоне, вул. Молодіжна б.72 а

	17
	ФП с.Загризово
	с. Загризове, вул. Шевченка б.25

	18
	ФП с.Новоплатонівка
	с. Новоплатонівка, вул. Лісна, б.1 а

	19
	ФП с.Дружелюбівка
	с. Дружелюбівка, вул. Шкільна б.17

	20
	ФП с.Борівська-Андріївка
	с. Борівська-Андріївка, вул.Степова б.11


Також, на території Борівської селищної територіальної громади знаходяться 7 аптек, які забезпечують мешканців громади всіма необхідними медикаментами. 
Соціальне забезпечення

На сьогоднішній день система соціального захисту в Борівській селищній територіальній громаді знаходиться в процесі становлення. Рішенням № ІІ сесії VІІІ скликання створено комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Борівської селищної ради». Після того, як буде повністю сформовано штат працівників, Центр почне функціонувати в повній мірі. Структурою виконавчих органів  Борівської селищної ради передбачено службу у справах дітей зі статусом юридичної особи, що надає службі право представляти та захищати права дітей в суді.

Станом на 01.12.2021 року на території громади на первинному обліку перебуває 53 дитини – сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 21 це діти – сироти, 32 діти, позбавлені батьківського піклування. З даної категорії дітей 13 підлягають усиновленню. Всі діти виховуються в сімейних формах (опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячому будинку сімейного типу).

На території громади проживає 48 дитини – сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. В сім’ях опікунів, піклувальників виховується 31 дітей даної категорії. Функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 9 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 8 дітей.
На території громади обліковується 4082 особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою, перебуває 116 громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Адміністративні послуги

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг та підвищення їх якості, створення зручних умов для громадян та суб’єктів господарювання при отриманні адміністративних послуг, створений ЦНАП. Формування штату буде здійснюватися шляхом переводу працівників з ЦНАП при Борівській РДА та добору згідно конкурсу.

З початком роботи Центру за принципом «єдиного вікна» планується надаватися послуги Головного управління Держгеокадастру; послуги з питань реєстрації речових прав; послуг з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, послуги з приписки та виписки громадян. Також Центр буде приймати документи для призначення соціальних допомог (39 соціальних послуг). Планується утворення робочого місце для обслуговування віддалених сіл.
Житлово-комунальна інфраструктура
Галузі житлово-комунального господарства Борівської селищної територіальної громади притаманні проблеми, які є типовими для України в цілому, а саме: високий рівень зношеності основних засобів, у тому числі житлового фонду, інфраструктури, несвоєчасні розрахунки споживачів за отримані послуги. Темпи нового будівництва є вкрай низькими. На території громади будівництво комунального житла не ведеться, житлове будівництво здійснюється індивідуальними забудовниками.

Житловий фонд налічує 56 багатоквартирних житлових будинків. У застарілому стані знаходяться: 70 % мереж водопостачання, 40% - водовідведення. Майже більша половина вулиць та доріг вимагають капітального або поточного ремонту проїжджої частини.

Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій в багатоквартирних житлових будинках смт Борова, благоустрою території, вивозу твердих побутових відходів здійснює Борівське КП «Житлово-комунальне господарство»

Водопостачання та водовідведення споживачам смт Борова здійснюється Борівським КВКП.

Села громади не мають спеціалізованих підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, і обслуговуються сільськогосподарськими підприємствами.
Послуги з централізованого теплопостачання надаються Борівським КПТМ.
Транспортна інфраструктура та інфраструктура зв’язку
На території громади налічується 3 залізничних вокзали, 1 автобусна станція.

Мережа доріг загального користування місцевого значення складає 271,8 км., в тому числі: державного значення – 44,9 км., місцевого 226,9 км., Дороги та вулиці комунальної власності – 252,9 км.

Значна частина доріг з твердим покриттям знаходиться в незадовільному стані, потребує як поточних, так і капітальних ремонтів. Однією із найбільших проблем територіальної громади є відсутність якісного твердого дорожнього покриття між центром громади та селами.
Мережа зв’язку: в громаді налічується 11 стаціонарних відділення поштового зв’язку, та одне пересувне. Крім цього, жителі громади користуються послугами компанії «Нова пошта» - 2 відділення. Послуги телефонного зв’язку надаються філією ПАТ «Укртелеком».

Доступ до мережі Інтернет в здійснюється провайдерами: ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Гігант».

В селах громади існує проблема низької якості інтернет зв’язку або повна його відсутність, що негативно впливає на надання адміністративних послуг старостами, формування внутрішніх та зовнішніх зв’язків, медичне обслуговування населення, дозвілля та саморозвиток мешканців. На території громади працює газета ТОВ «Трудова Слава».
Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку
Сільськогосподарське виробництво

Сільське господарство формує основу продовольчої і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки, а також соціально-економічне підґрунтя розвитку сільських територій громади.

На території Борівської селищної територіальної громади налічується 82 підприємства, які активно здійснюють діяльність виробництва сільськогосподарської продукції.

На початок листопада 2020 року культур зернових та зернобобових підприємствами скошено та обмолочено на площі 21,0 тис.га. Обсяг виробництва зерна (у початково оприбуткованій вазі) становив 122,7 тис.т, при урожайності 58,3 ц з 1 га.

Соняшника зібрано на площі 18900 га, валовий збір склав 485995 ц при урожайності 25,7 ц/га.

У січні-жовтні 2020 р. у підприємствах вироблено молока 4,5 тис.т.. Порівняно з січнем-жовтнем попереднього року виробництво молока збільшилось на 0,3%, м’яса – на 13,6%. 

На початок листопада 2020 р. у підприємствах громади налічувалась 1778 голів великої рогатої худоби (з них 876 корів). Проти 1 листопада 2019 р. поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 7,9% (у тому числі корів на 5,2%).

Основними проблемами та питаннями, які потребують вирішення є: 

· відсутність на території громади переробки сільськогосподарської продукції;

· низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію;

· диспаритет цін на матеріально-технічні ресурси та сільськогосподарську продукцію;

· зниження родючості ґрунтів (більша частина чорноземів вже виснажені, вони втрачають свою продуктивність через недотримання правил обробки землі; ґрунти не підтримуються добривами та іншими корисними елементами, а вміст гумусу зменшується з кожним роком);

Підприємницька діяльність

Згідно даних ЄДРПОУ на території Борівської селищної територіальної громади налічується 368 суб’єктів підприємницької діяльності.

На території громади функціонують заклади роздрібної та оптової торгівлі, об’єкти сфери побутових послуг, об’єкти ресторанного господарства, які забезпечують населення продуктами харчування та промисловими товарами.

В цілому система торгівлі налічує 181 об`єкт (магазини, кіоски, торгівельні павільйони). Функціонує 2 торгівельних майданчики (смт. Борова, с. Піски – Радківські). Віддалені, з незначною кількістю мешканців, населені пункти обслуговуються виїзною торгівлею, яка здійснюється 2-3 рази на тиждень фізичними особами-підприємцями. Кількість підприємств ресторанного господарства складає 12 одиниць.
Для сприяння розвитку малого підприємництва суб’єктам підприємницької діяльності в громаді виділяються земельні ділянки для розміщення об’єктів торгівлі та виробництва, надаються в оренду приміщення.
Туристично-рекреаційна галузь

Сільський зелений туризм є одним з найбільш перспективних і ефективних напрямків культурного розвитку Борівської селищної територіальної громади. На перспективу передбачається визначення сіл, які не мають економічного потенціалу, локаціями для розвитку зеленого туризму. 

Проблемним питанням, що гальмує розвиток сільського зеленого туризму в громаді є відсутність належних умов для розбудови рекреаційної інфраструктури села та відпочинку урбанізованого населення. На розв’язання цієї проблеми на 2021 рік передбачаються заходи щодо створення нових екологічних та зелених маршрутів, розбудови туристичної інфраструктури, проведення культурно – туристичних заходів.

Фінансово-бюджетна ситуація
Однією з переваг об’єднання громад є формування та управління бюджетом громади. Відповідно до законодавства для фінансового забезпечення повноважень об’єднані територіальні громади отримують додаткові фінансові та матеріальні ресурси. Зокрема, в громаді залишатиметься 60% податку на доходи фізичних осіб, громада отримуватиме освітні субвенції від держави та надходження за Програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг, право розпоряджатися землями на території громади. 

Показники виконання бюджету відображають загальний соціально-економічний стан території та її потенціал до сталого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проєкти, створювати умови для розвитку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів громади.

Зведений план по доходах загального фонду (майбутній селищний бюджет) за січень-листопад 2020 року виконаний на 99,7 %, при плані 142379,9 тис.грн.. фактично в місцеві бюджети надійшло 141987,7 тис. грн.
Власних доходів за січень - листопад 2020 року в місцеві бюджети району (майбутній селищний бюджет) надійшло 67724,9 тис. грн., що становить 101,9 %.

За звітний період податку на доходи з фізичних осіб надійшло 35622,1 тис.грн. або 100,1 % до передбачених бюджетом. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3525,4тис. грн..

По податку на прибуток надійшло 139,3 тис. грн., що становить 133,0%, що більше плану на 34,6 тис .грн.. 

По рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів  надійшло 616,6 тис. грн., що менше від плану на 99,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 72,7 тис. грн..

По рентній платі за користування надрами надійшло 1680,1 тис. грн., що менше від плану на 2402,0 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 5199,4 тис. грн.

По акцизному податку за січень-листопад 2020 року надійшло 1202,0 тис.грн., що становить 118,5 % та більше плану на 187,7 тис. грн.

По податку на нерухоме майно надійшло 638,1 тис.грн. при затвердженому плані 410,7 тис.грн., що на 227,4 тис.грн. більше від затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 28,3 тис. грн., що становить104,6 %.
По податку на майно, а саме земельному податку надійшло 10702,5 тис. грн., що становить 112,4 % до передбачених бюджетом. В порівнянні з відповідним  періодом минулого року надходження зменшились на 40,5 тис. грн., що становить 99,6 %.

По транспортному податку надійшло 142,4тис. грн., що на 2,5 тис.грн. більше від затвердженого плану. В порівнянні з відповідним  періодом минулого року надходження зменшились на 37,2 тис. грн..

По туристичному збору надходження становлять 19,3 тис. грн.

По єдиному податку надійшло 4664,7 тис. грн., що становить 118,9 % при затвердженому плані 3920,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 454,4 тис. грн., що становить 110,8%.
По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 11288,1 тис.грн. при затвердженому плані 10040,3 тис. грн., що на 1247,8 тис. грн. більше від затвердженого плану . В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 460,0тис. грн., що становить 104,2 %.

Від частини чистого прибутку надійшло 104,3тис.грн..

По адміністративним штрафам та іншим санкціям надійшло 34,8 тис.грн..

По платі за надання адміністративних послуг надійшло473,8 тис.грн..

По державному миту надійшло 21,6тис. грн..


По інших надходженнях надійшло 375,0 тис.грн. 

Кошти зведеного бюджету (майбутній селищний бюджет) в першу чергу спрямовувалися на фінансування захищених статей видатків. Станом на 30.11.2020 року профінансовано видатки: на оплату праці – 82775,0 тис. грн., на медикаменти – 159,8тис,грн., на харчування – 1671,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 5688,6 тис. грн., поточні трансферти – 29918,6 тис. грн., інші виплати населенню – 727,5 тис. грн. 

Інвестиційна діяльність, співпраця з міжнародними організаціями
Основними пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності є створення привабливого інвестиційного клімату та подальше нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення інвестиційних джерел, оптимізація напрямків їх вкладення.

В рамках обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» реалізовано мініпроєкт «Шкільна їдальня – зона комфорту» було відремонтовано харчоблок та облаштовано новими меблями шкільну їдальню в Першотравневій ЗОШ І-ІІІ ст. Кошторис проєкту склав 157,925 тис. грн. Мініпроект «Сучасне обладнання для освітнього простору НУШ» загальна сума проєкту складає 201,281 тис. грн.
За рахунок залучених коштів субвенцій з бюджетів вищих рівнів за різними напрямами реалізовані проєкти:

- Продовження будівництва АЗПСМ в с. Чернещина – 1913,429 тис. грн.

- Капітальний ремонт вул. Миру та вул. Затишна в смт Борова на загальну суму 3983,928 тис. грн.

- Капітальний ремонт технологічного обладнання (башти Рожновського) для водозабезпечення с. Бахтин в сумі 225,814 тис. грн.
Результати SWOT - АНАЛІЗУ
Програма базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень, які представлені у вигляді SWOT-аналізу.

SWOT - аналіз є найбільш популярним аналітичним методом. Він використовується у всіх областях стратегічного планування в якості основного інструменту стратегічного аналізу. Даний аналіз є основою для виявлення і формування основних проблем та стратегічних питань.

Розвиток бізнесу та залучення інвестицій

	Сильні сторони
	Слабкі сторони

	· вигідне географічне і транспортне положення громади;

· розвинута фінансова, телекомунікаційна, транспортна інфраструктура;

· політика місцевої влади направлена на підтримку розвитку малого і середнього бізнесу, заявлений курс на залучення інвестицій і створення для цього необхідних умов;

· розвинута сфера послуг, торгівлі, закладів ресторанного господарства, охорони здоров’я, освіти, культури, мистецтва;

· наявність вільних сегментів для ведення бізнесу;


	· відсутність ефективної інфраструктури підтримки бізнесу;

· необхідність спрощення дозвільних процедур, втрата часу на оформлення документів дозвільного характеру;

· відсутність фінансово-кредитних ресурсів для бізнесу, фінансової підтримки підприємництва з місцевого бюджету;

· обмеженість ресурсів землі, нерухомості і майна для розвитку бізнесу;

· не затверджені Генеральні плани населених пунктів громади, відсутня інвентаризація земель;

· відтік трудових ресурсів з сільського господарства (особливо молоді), неповернення молодих спеціалістів у сільську місцевість після закінчення навчання, відсутність умов для закріплення молодих спеціалістів;

· відсутність робочих місць в селах, низька зайнятість населення;

· старіння населення та збільшення демографічного навантаження на працездатну частину населення;

· низький рівень інвестицій в місцеву економіку;

· малий досвід міжнародної інвестиційної діяльності;


Сільське господарство

	Сильні сторони
	Слабкі сторони

	· наявність земель, що придатні для обробки та вирощування сільськогосподарських культур, родючість ґрунтів, пасовищ для тваринництва; 

· збережені традиції аграрного регіону;

· значний досвід та професіоналізм сільськогосподарських виробників.
	· ризиковані природні умови ведення сільського господарства;

· недостатнє впровадження інвестиційних технологій;

· дефіцит обігових коштів;

· відсутність виробництва переробної та харчової промисловості;

· не налагоджена система реалізації залишків сільськогосподарської продукції в селянських господарствах;

· неефективний паритет цін на сільськогосподарську продукцію.


Рекреаційний потенціал

	Сильні сторони
	Слабкі сторони

	· низьке екологічне навантаження, сприятливі кліматичні умови;

· достатня кількість водних ресурсів;
	· відсутність упорядкованих місць відпочинку у лісових масивах, прибережних смугах водосховищ;

· відсутність сучасної системи управління твердими побутовими відходами (збір, транспортування та утилізація ТПВ, впровадження новітніх технологій);

· поступове погіршення стану житлово-комунального господарства;

· фізичний знос очисних і каналізаційних споруд та мереж централізованого постачання;

· низький рівень технічного забезпечення комунального підприємства;

· низький рівень екологічного виховання населення;

· відсутність налагодженої системи енергоменеджменту;

· низький рівень впровадження проєктів енергоефективності в житлово-комунальній сфері;

· сучасний стан фінансування не дозволяє кардинально покращити інженерні мережі;

· незадовільний стан доріг;

· низький рівень застосування новітніх технологій в системі ЖКГ.


Соціальні послуги

	Сильні сторони
	Слабкі сторони

	· багата історико-культурна спадщина;

· високий рівень духовності;

· розвинена мережа навчальних закладів;

· розвинена мережа соціально-культурних об’єктів;

· велика кількість обдарованої молоді;

· достатня матеріальна база освіти і охорони здоров’я.
	· брак бюджетних коштів на соціальні програми;

· мережа лікувальних, шкільних, дошкільних закладів, закладів культури потребує подальшого розвитку;

· недостатня якість спортивних об’єктів;

· недостатня кількість дитячих майданчиків;

· відсутність індустрії відпочинку, розваг;

· недостатній рівень медичного обслуговування, дефіцит діагностичного медичного обладнання, відсутність висококваліфікованих кадрів;

· недооцінена праця працівників соціально-культурної сфери.


Аналіз зовнішніх чинників

	Можливості
	Загрози

	· децентралізація влади;

· нарощування міжнародної технічної допомоги;

· надходження зовнішніх інвестицій та нових технологій;

· державна підтримка комунальної інфраструктури;

· доступність зовнішніх фінансових ресурсів;

· боротьба з бюрократією, створення прозорого антикорупційного середовища;

· упорядкування податкового та земельного законодавства;

· можливість громади контролювати всі процеси, які відбуваються в громаді як спосіб запобігати корупції;

·  можливість використання інтернет ресурсів для інформування громадян про діяльність громади;

· можливість залучення додаткових джерел фінансування для розвитку інфраструктури;

· зростання бюджетної самостійності громади.
	· нестабільність національної валюти та інфляція;

· нестабільність політичної ситуації;

· інфляційні процеси;

· низький рівень надходження іноземних інвестицій та інновацій в економіку України;

· нестача фінансування громади;

· слабкість та нестабільність нормативно-правової бази;

· складна політично-економічна ситуація в державі;

· інертність державних процесів, яка впливає на активність людей;

· зростання трудової міграції і втрата трудових ресурсів;

· зменшення внутрішнього товарообороту через низьку купівельну спроможність населення.


Цілі та пріоритети розвитку Борівської селищної територіальної громади
Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та висновках, були визначені пріоритети розвитку громади, підвищення добробуту населення, покращення економічного та соціального становища, більш ефективного використання наявних ресурсів:

1. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій, оскільки громада прагне розвивати малий, середній бізнес, який має бути екологічно дружнім до середовища, що забезпечить широке використання його можливостей як механізму розв'язання економічних і соціальних проблем, сприятиме розвитку конкуренції, зміцненню економічної бази регіону, вирішенню проблеми безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих товаровиробників; забезпечити сталий розвиток через активне залучення інвестицій.

2. Розбудова інфраструктури громади та надання якісних послуг, оскільки громада прагне й надалі розвивати комунальну інфраструктуру на підставі впровадження проєктів енергоефективності та енергозбереження, підвищувати якість надання послуг, досягти високих стандартів якості життя в результаті впровадження інноваційної освіти, якісної сфери охорони здоров’я, соціального захисту.

3. Чисте довкілля – активний відпочинок, оздоровлення та туризм, оскільки громада прагне покращити екологічний стан на території громади з метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для безпечних умов проживання; наявний великий природний туристичний потенціал, що є сприятливим кліматом для розвитку туристичної галузі.
ЧАСТИНА II

Основні прогнозні показники на 2021 рік

	Показники
	Одиниці виміру
	2019 рік звіт
	2020

очікуване
	2021 прогноз
	2020 ріку до 2019 року,

у %

	Валова продукція сільського господарства (в порівн. цінах 2010 р.)

	Валова продукція сільського господарства (в порівн. цінах 2010 р.)
	тис. грн.
	407121,5
	411192,7
	415304,6
	101,0

	Промисловість

	Обсяг реалізованої промислової продукції промисловості 
	млн. грн.
	84,2
	93,8
	97,4
	103,8

	Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
	грн.
	5265,4
	5899,3
	6125,8
	103,8

	Автомобільний транспорт

	- пасажирооборот автомобільного транспорту
	тис. пас. км
	350,4
	339,9
	326,3
	96,0

	- вантажооборот автомобільного транспорту
	тис. ткм
	3888,4
	3791,2
	3582,7
	94,5

	Захист навколишнього природного середовища

	Площа природно-заповідного фонду
	га
	6691,1
	6691,1
	6691,1
	100

	Фінанси

	Доходи селищного бюджету, всього
	млн. грн.
	-
	155,4
	135,6
	87,2

	Видатки селищного бюджету, всього
	млн. грн.
	-
	159,0
	135,6
	85,3

	Соціальна сфера

	Середня чисельність наявного населення
	тис. осіб
	16,0
	15,9
	15,9
	100

	Зайнятість населення та ринок праці

	Середньомісячна зарплата штатних працівників, (без малих підприємств)
	грн.
	7434
	8264
	9256
	12,0

	Охорона здоров'я

	Забезпеченість лікарями загальної практики-сімейної медицини
	лікарів на 10 тис. населення
	5
	5,64
	6,89
	122,1

	Забезпеченість медичними сестрами загальної практики-сімейної медицини
	чол. на 10 тис. населення
	17,5
	17,55
	17,55
	100

	Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій
	одиниць
	-
	5
	8
	160

	Освіта

	Дошкільні навчальні заклади (мережа/чисельність у них учнів)
	одиниць
	9
	9
	9
	100

	
	чол.
	403
	356
	356
	100

	Загальноосвітні навчальні заклади (мережа/чисельність у них учнів)
	одиниць
	12
	12
	12
	100

	
	чол.
	1486
	1455
	1455
	100

	Кількість комп’ютерів у загальноосвітніх школах
	одиниць
	244
	270
	270
	100

	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів - користувачів INTERNET
	одиниць
	12
	12
	12
	100

	Кількість освітянських автобусів, задіяних у підвезенні учнів
	одиниць
	7
	7
	7
	100

	Культура і туризм

	Кількість:

- клубів
	одиниць
	21
	21
	21
	100

	- бібліотек
	одиниць
	23
	23
	23
	100

	- шкіл естетичного виховання, у них дітей
	одиниць

чол.
	1

80
	1

80
	1

80
	100

100

	Фізична культура і спорт

	Кількість населення, яке охоплене всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи і спортивної роботи 
	тис. чол.
	2,0
	2,0
	2,0
	100

	Кількість дітей та молоді, що займаються у ДЮСШ
	осіб
	416
	416
	416
	100

	Кількість тренерів-викладачів, що працюють в ДЮСШ
	осіб
	12
	12
	12
	100

	Кількість спортивних споруд 
	одиниць
	103
	103
	103
	100


ЧАСТИНА III
Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році
	№

п/п
	Заходи з реалізації завдання
	Термін виконання та відповідальні за виконання
	Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
	Очікуваний результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Створення сприятливого бізнес-клімату та інфраструктури підтримки

	1
	Проведення інвентаризації земельних ділянок
	
	50,000
	Створення інформаційної бази та достовірний облік земельних ділянок, підвищення ефективності використання земель громади

	2
	Виготовлення землевпорядної документації (проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки)
	
	50,000
	Відведення нових земельних ділянок, підвищення ефективності використання земель громади

	Промисловий комплекс

	3
	Сприяння технічному переоснащенню промислових підприємств громади, впровадженню енергозберігаючих технологій та модернізації мереж
	2021 рік
	
	Забезпечення зростання обсягів виробництва, енергоефективності виробництва, економії енергоресурсів, підвищення рентабельності виробництва

	Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення

	4
	Будівництво та капітальний ремонт  вуличного освітлення в населених пунктах громади
	Протягом 2021 року
	
	Забезпечення комфортності життєдіяльності

	Здійснення комплексу заходів із запровадження енергозберігаючих технологій

	5
	Розроблення та затвердження  Програми відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи
	Протягом 2021 року
	
	Зменшення споживання та ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів населенням

	Транспортний комплекс

	6
	Формування зручного графіку транспортного сполучення на території Борівської селищної територіальної громади
	Протягом 2021 року
	
	Забезпечення доступного транспортного сполучення для мешканців громади

	Житлово-комунальне господарство

	7
	Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
	Протягом 2021 року
	
	Формування конкурентного середовища на ринку обслуговування житла

	8
	Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
	Протягом 2021 року
	Державний та місцеві бюджети
	Поліпшення транспортно-експлуатаційних показників дорожнього комплексу громади, підвищення рівня комфортності дорожнього руху та рівня благоустрою у населених пунктах громади

	9
	Відшкодування різниці між розміром тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та розміром економічно обґрунтованих  витрат Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства
	Протягом 2021 року
	720,000 селищний бюджет
	Погашення різниці між фактичною вартістю водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, що затверджувалися органом місцевого самоврядування.

Уникнення кредиторської заборгованості на підприємстві

	Якісний благоустрій

	10
	Розроблення та затвердження Програми та Правел благоустрою населених пунктів Борівської селищної територіальної громади. Реалізація заходів Програми
	Протягом 2021 року
	
	Збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон; утримання та ремонт існуючих; поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища селища, сіл та створення кращих умов для діяльності його мешканців; зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини; підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення; створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами; впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання; підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення

	11
	Впровадження сучасної системи збору та переробки твердих побутових відходів на території Борівської селищної територіальної громади
	Протягом 2021 року
	
	Покращення якості надання послуг в галузі поводження з твердими побутовими відходами на території Борівської селищної територіальної громади

	12
	Розробка проєкту Рекультивації полігону ТПВ на території Борівської селищної територіальної громади
	Протягом 2021 року
	
	Буде розроблено проєкт для подальшого проведення робіт з рекультивації полігону ТПВ на території Борівської селищної територіальної громади

	13
	Утримання зон відпочинку: Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків
	Протягом 2021 року
	
	Забезпечення комфортного відпочинку

	Розвиток споживчого ринку

	14
	Створення та забезпечення функціонування ринків та торговельних майданчиків на території Борівської селищної територіальної громади
	Протягом 2021 року
	
	Забезпечення функціонування в громаді необхідної кількості ринкових об'єктів

	15
	Створення та забезпечення якісної роботи консультаційно-інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів
	Протягом 2021 року
	
	Надання споживачам консультацій та оперативне реагування на звернення пересічних громадян

	Капітальні інвестиції

	16
	Розроблення та організація схеми персонального супроводу інвестиційних проектів у пріоритетні галузі розвитку економіки
	Протягом 2021 року
	
	Активізація інвестиційної діяльності та підтримка  інноваційних проектів

	17
	Реалізація проектів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
	Протягом 2021 року
	
	Розбудова та поліпшення стану об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури



	18
	Формування переліку об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	Протягом 2021 року
	
	Розбудова та поліпшення стану об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

	19
	Участь в обласних конкурсах проєктів місцевого розвитку
	Протягом 2021 року
	
	Розв'язання місцевих проблем соціально-економічного характеру та стимулювання громадської активності, спрямованої на вирішення питань місцевого значення

	20
	Участь в Програмах міжнародної технічної допомоги місцевого розвитку
	Протягом 2021 року
	
	Розв'язання місцевих проблем соціально-економічного характеру та стимулювання громадської активності, спрямованої на вирішення питань місцевого значення

	Запровадження громадського бюджетування «Бюджет участі»

	21
	Розробка та затвердження Положення про «Бюджет участі», Реалізація заходів Положення.
	Протягом 2021 року
	1000,000
	Фінансування проектів мешканців громади, направлених на соціально-економічний і культурний розвиток Борівської селищної територіальної громади


	Надання якісних адміністративних послуг

	22
	Сприяння ефективному функціонуванню Центра надання адміністративних послуг
	Протягом 2021 року
	
	Спрощення процедури оформлення адміністративних послуг та отримання документів дозвільного характеру для суб’єктів господарювання та жителів громади

	23
	Запровадження виїзних прийомів адміністраторами ЦНАПу віддалених населених пунктів громади
	Протягом 2021 року
	
	Наближення надання адміністративних послуг до жителів громади

	Податково-бюджетна діяльність

	24
	Проведення моніторингу стану надходжень доходів до бюджету. Аналіз тенденцій щодо наповнення дохідної частини бюджету та пошук додаткових джерел надходжень
	Протягом 2021 року
	
	Скорочення обсягів заборгованості зі сплати податків і зборів, забезпечення виконання показників дохідної частини бюджету

	25
	Забезпечення збалансованості бюджету, цільове та раціональне використання, недопущення заборгованості із соціальних виплат
	Протягом 2021 року
	
	Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, розрахунків за спожиті енергоносії, недопущення простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат

	Соціально-правовий захист дітей

	26
	Забезпечення обстежень умов проживання та виховання дітей, які виховуються в сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах
	Протягом 2021 рік
	
	Покращення умов утримання та виховання дітей,  попередження виходу дітей із сімей

	Зайнятість населення та ринок праці

	27
	Активізація роботи щодо стимулювання роботодавців до створення нових та збереження існуючих робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості серед безробітних
	Протягом 2021 року
	
	Створення нових та збереження існуючих робочих місць. Покращення співпраці з роботодавцями, збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва, які створюють робочі місця та працевлаштовують безробітних за пріоритетними видами економічної діяльності

	Грошові доходи населення та заробітна плата

	28
	Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, які знаходяться в підпорядкуванні громади законодавства про працю
	Протягом 2021 року
	
	Ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, які знаходяться в підпорядкуванні громади, підвищення розміру заробітної плати населення

	Соціальне забезпечення

	29
	Забезпечення ефективності надання соціальних послуг та наближення їх до потреб отримувачів
	Протягом 2021 року
	
	Покращення умов проживання та обслуговування громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів. Надання населенню громади соціальних послуг на належному рівні та забезпечення громадян, які потребують отримання соціальних послуг



	30
	Проведення робіт з обладнання об’єктів інфраструктури громади засобами безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями
	Протягом 2021 року
	Обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування
	Повна доступність до об’єктів соціальної інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями

	Охорона здоров'я

	31
	Удосконалення матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих закладів охорони здоров’я громади
	2021 рік
	Державний,

обласний та місцевий бюджети
	Зміцнення матеріально-технічного стану закладів, покращення умов лікування пацієнтів та роботи медичного персоналу, впровадження сучасних методів лікування та діагностики

	32
	Пропаганда стимулювання здорового способу життя, профілактика соціально-небезпечних хвороб
	Протягом 2021 року
	
	Буде проведено просвітницько-профілактичні заходи щодо здорового способу життя, проведено роботу з молоддю, профілактичні заходи із попередження захворювань алкоголізму, наркоманії, СНІД

	33
	Відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий та нецукровий діабет
	Протягом 2021 року
	Державний бюджет,

Селищний

бюджет 

1500,000
	Забезпечення права жителів громади на доступну медичну допомогу

	Підтримка дітей та молоді

	34
	Забезпечення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, включаючи проведення капітального  та поточного ремонту, покращення матеріально-технічної бази
	Протягом 2021 року
	Бюджети різних рівнів, залучені кошти
	Забезпечення відповідності послуг з оздоровлення дітей прийнятим державним соціальним стандартам

	35
	Організація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	Протягом 2021 року
	Бюджети різних рівнів
	Забезпечення доступності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

	Фізична культура і спорт

	36
	Проведення масових спортивних заходів для населення
	Протягом 2021 року
	Місцевий бюджет

50,000
	Залучення населення до фізкультурно-оздоровчої роботи

	37
	Будівництво та реконструкція спортивних об’єктів в населених пунктах громади
	Протягом 2021 року
	Бюджети різних рівнів,

 залучені кошти
	Створення сприятливих умов та забезпечено права жителів громади на заняття фізичною культурою і спортом, базуючись на принципах рівності та недискримінації, задоволено їхні потреби в оздоровчих послугах за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, популяризація здорового способу життя

	Освіта

	38
	Забезпечення вдосконалення та розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів громади
	Протягом 2021 року
	Державний та місцеві бюджети, інші джерела
	Забезпечення належних умов для навчання дітей у навчальних закладах

	39
	Забезпечення вдосконалення та розвитку інклюзивної освіти у закладах освіти громади
	Протягом 2021 року
	Державний бюджет, місцеві бюджети
	Надання якісної інклюзивної освіти у закладах освіти

	40
	Реалізація заходів Програми розвитку освіти Борівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки
	Протягом 2021 року
	Державний та місцеві бюджети, інші джерела
	Оптимізація структури закладів освіти до реальних потреб громади, створення на їх базі опорних шкіл; створення якісного навчального простору для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників освітнього процесу, зміцнення їх здоров’я; підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах Нової української школи; створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти; наближення  системи освіти до європейських вимірів і стандартів; підвищення конкурентоздатності випускника; підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи

	Культура і туризм

	41
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури
	Протягом 2021 року
	Державний та місцеві бюджети
	Надання якісних культурних послуг та забезпечення належного функціонування закладів культури громади

	42
	Здійснення заходів з популяризації туристичного потенціалу громади
	Протягом 2021 року
	
	Просування туристичного продукту

	43
	Залучення населення до надання послуг у сфері сільського (зеленого) туризму
	Протягом 2021 року
	
	Розвиток туристичної інфраструктури, створення додаткових робочих місць

	Розширення каналів інформування населення про події та виклики громади

	44
	Забезпечення інформування населення Борівської селищної територіальної громади про діяльність селищної ради, її виконавчого комітету з актуальних питань соціального, економічного, культурного життя на території Борівської селищної територіальної громади
	Протягом 2020 року
	Місцевий бюджет 120,0
	Удосконалення системи ефективних комунікацій між Борівською селищною радою та засобами масової інформації, задоволення інформаційної потреби громадськості та усунення комунікаційних бар’єрів, забезпечення повноти та оперативності інформування населення Борівської селищної територіальної громади про діяльність селищної ради, її виконавчого комітету з актуальних питань соціального, економічного, культурного життя на території Борівської селищної територіальної громади та забезпечення виконання вимог законодавства

	Містобудівна діяльність

	45
	Розроблення містобудівної документації перспективних населених пунктів громади
	Протягом 2021 року
	Місцевий бюджет
	Забезпечення виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови територій

	46
	Завершення розробки Генерального плану смт. Борова Борівської селищної ради.
	2021
	400,000
	Буде виготовлено «Генеральний план смт. Борова Борівської селищної ради. Оновлено межі населеного пункту та План зонування (у складі Генерального плану)


IV. Перелік інвестиційних проєктів розвитку

Борівської селищної територіальної громади, які планується реалізувати в 2021 році
	№
	Найменування проекту
	Період реалізації проекту
	Оціночна вартість проекту, тис.грн.
	Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис.грн.
	Очікувані результати

	
	
	
	усього
	Залишок на 01.01.2021
	Всього
	Державний, обласний бюджети
	місцевий бюджет
	інші джерела
	

	Житлово-комунальне господарство

	1
	Капітальний ремонт теплових мереж с. Богуславка Борівського району Харківської області (коригування)
	2021
	3997,694
	3997,694
	3997,694
	3997,694
	
	
	Покращення якості надання послуг теплопостачання населення в с. Богуславка

	2
	Капітальний ремонт водонапірної вежі за адресою: вул. Підлісна, 7Г, смт. Борова, Борівського району, Харківської області
	2021
	1955,543
	1955,543
	1955,543
	1955,543
	-
	-
	Покращення якості водопостачання для населення в смт. Борова

	3
	Капітальний ремонт по вул. Затишній в смт. Борова Борівського району Харківської області (коригування)
	2020-2021
	201,059
	384,831
	384,831
	384,831
	-
	-
	Покращення транспортної інфраструктури громади

	4
	Капітальне будівництво системи водопостачання в с. Піски-Радьківські Борівського району Харківської області по вулицях: Залізнична, Перемога, Оскільська, провулках: Шосейний, Вишневий, Дружби, Пісчаний, Кузнечий, Лісний, Першотравневий.
	2021-2022
	23680,000
	23680,000
	23680,000
	23680,000
	-
	-
	Забезпечення населення с. Піски-Радьківські водопостачанням

	5
	Капітальне будівництво системи водопостачання в с. Піски-Радьківські Борівського району Харківської області по вулицях: Садова, Миру, Центральна, Паркова, Гагаріна, Кільцева, Степова, Молодіжна, Привокзальна, провулках: Робітничий, Шкільний та Шосейний
	2021-2022
	8810,609
	8810,609
	8810,609
	8810,609
	-
	-
	Забезпечення населення с. Піски-Радьківські водопостачанням

	6
	Капітальне будівництво вуличного освітлення в селі Підлиман Борівського району Харківської області від КТП № 27 вул. Центральна
	2021
	219,156
	219,156
	219,156
	-
	219,156
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	7
	Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Підлиман Борівського району Харківської області від КТП № 281 вул. Євдокимова, пров. Садовий
	2021
	275,47
	275,47
	133,307
	-
	133,307
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	8
	Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Підлиман Борівського району Харківської області від КТП № 138 вул. Євдокимова, вул. Приморська, вул. Кузнецова
	2021
	271,294
	271,294
	70,397
	-
	70,397
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	9
	Будівництво вуличного освітлення в селі Зелений Гай Борівського району Харківської області
	2021
	133,307
	133,307
	135,721
	-
	135,721
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	10
	Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення в селі Богуславка Борівського району Харківської області від КТП №292 по вулиці Зарічна
	2021
	70,397
	70,397
	177,901
	-
	177,901
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	11
	Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення в селі Богуславка Борівського району Харківської області від КТП №193 по вулицям Остапа Вишні, Слобожанській
	2021
	135,721
	135,721
	225,689
	-
	225,689
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	12
	Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення в селі Богуславка Борівського району Харківської області від КТП №106 по вулицям Соснова, Приоскільна
	2021
	177,901
	177,901
	125,522
	-
	125,522
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	13
	Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення в селі Загризове Борівського району Харківської області від КТП №99 по вулицям Біжка, Першотравнева, Зарічна
	2021
	225,689
	225,689
	125,944
	-
	125,944
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	14
	Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-Радьківські Борівського району Харківської області від КТП-197, вул. Миру
	2021
	125,522
	125,522
	228,914
	-
	228,914
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	15
	Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-Радьківські Борівського району Харківської області від КТП-168 вул. Гагаріна, вул. Кільцева
	2021
	125,944
	125,944
	167,857
	-
	167,857
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	16
	Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Піски-Радьківські Борівського району Харківської області від КТП-196 вул. Привокзальна, вул. Гагаріна,
	2021
	228,914
	228,914
	228,914
	-
	228,914
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	17
	Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення в селі Богуславка Борівського району Харківської області від КТП №107 по вулицям Центральна. Мира 
	2021
	167,857
	167,857
	167,857
	-
	167,857
	-
	Забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням

	Охорона здоров’я

	18
	Будівництво амбулаторії загальної практики –  сімейної медицини по вул. Центральній, 19А в селі Чернещина, Борівського району, Харківської області
	2018-2021
	15223,661
	2322,220
	2322,220
	2322,220
	-
	-
	Надання якісних медичних послуг населенню громади

	Освіта

	19
	Капітальний ремонт в Окружному опорному закладі "Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С.Колісника" (коригування), за адресою: 63801, Харківська область, Борівський район, смт. Борова, вул. Миру, буд. 23
	2018-2021
	47347,986
	36172,977
	36172,977
	36172,977
	3000,000
	-
	Забезпечення комфортних умов навчання для дітей

	20
	Капітальний ремонт приміщень Борівського Будинку дитячої та юнацької творчості Борівської районної ради Харківської області, що розташований за адресою: Харківська область, Борівський район, смт. Борова, вул. Миру, б. 12
	2021
	2995,459
	2995,459
	2 995,459
	2 995,459
	-
	-
	Забезпечення комфортних умов навчання для дітей у закладах позашкільної освіти

	21
	Капітальний ремонт по заміні дерев'яних віконних блоків та дверей на енергозберігаючі металопластикові у Борівському дитячому навчальному закладі (ясла-садочок) №1 Борівської селищної ради, Борівського району Харківської області, за адресою: вул. Поштова, буд. 4, смт. Борова Борівського району Харківської області
	2021
	643,751
	643,751
	643,751
	-
	643,751
	-
	Забезпечення комфортних умов виховання для дітей дошкільного віку

	22
	Капітальний ремонт літніх павільйонів (4шт.) Борівського дошкільного навчального закладу №3 "Золота рибка" за адресою: вул. 14 квартал, 12-а смт. Борова
	2021
	366,313
	366,313
	366,313
	-
	366,313
	-
	Забезпечення комфортних умов виховання для дітей дошкільного віку

	Культура

	23
	Реконструкція вхідної групи (з заміною заповнення віконних прорізів), фасаду, покрівлі, та проведення технічного обстеження будівлі «Комунальний заклад Борівський районний Будинок культури Борівської районної ради Харківської області», що знаходиться за адресою: смт. Борова, вул. Миру, буд. 19
	2021-2022
	25045,038
	24820,202
	24820,202
	22820,202
	2000,000
	-
	Забезпечення культурних потреб населення громади

	24
	Капітальний ремонт Чернещинського сільського будинку культури та прилеглої до нього площі за адресою вул. Центральна, 17 с. Чернещина Борівського району Харківської області"
	2018-2021
	6150,488
	5250,488
	5250,488
	5250,488
	-
	-
	Забезпечення культурних потреб населення громади

	25
	Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Борівська дитяча музична школа Борівської районної ради Харківської області", що розташована за адресою: смт. Борова, вул. Миру, буд. 21
	2021
	206,257
	206,257
	206,257
	-
	206,257
	
	Забезпечення комфортних умов навчання для дітей у закладах позашкільної освіти

	26
	Капітальний ремонт будівлі Першотравневого сільського Будинку культури, за адресою: вул. Кооперативна №12, селище Першотравневе Борівського району Харківської області
	2019-2021
	5866,410
	600,00
	600,00
	-
	600,00
	-
	Забезпечення культурних потреб населення громади
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